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义务教育薄弱环节改善
与能力提升补助自评报告

一、项目概况
（一）设立背景及基本情况。
随着信息技术在教育领域的广泛应用，义务教育阶段提升学生的信息技术素养变得至关重要。然而，部分学校存在计算机设备陈旧、机房设施简陋等薄弱环节。为改善这一状况，遂宁市设立了义务教育薄弱环节改善与能力提升补助专项资金，我校用于购买计算机（建设计算机房），以提升义务教育阶段学校的教育信息化机硬件水平。
    根据遂财教【2024】36号，中央下达我校义务教育均衡发展中央补助资金35万元，项目主要内容：采购计算机71台及附属系统安装，2025年度支付金额：32.713万元，预算执行率93.44%，较好使用了我校义务教育均衡发展中央补助资金。
（2） 实施目的及支持方向。
提升教育均衡性，提高教育质量，改善学校的硬件设施，建设现代化多媒体教室，为学生提供更好的学习环境。同时，也有助于提升教师的教学能力，通过培训等方式，让教师能够运用新的教学方法和技术，提高课堂教学效率，进而提高整体教育质量。推动教育现代化进程，补助资金用于学校信息化建设，用于购置计算机设备、建立校园网络等。这有助于学校与现代教育技术接轨，促进在线教育资源的利用，实现教育资源共享，推动义务教育朝着现代化方向发展。
（三）预算安排及分配管理。项目预算全年为35万元，主要用于建设一间新的计算机房（购买计算机71台机附属软件设备），改善学校的硬件设施，为学生提供更好的学习环境。
（四）项目绩效目标设置。
一、产出目标  
数量指标 计算机采购数量：71台；确保按照项目规划，准确采购到满足学校需求。
质量指标 质量合格率：达到100%。采购的计算机应符合国家相关质量标准，包括硬件配置达到预定要求， 计算机软件安装完整性：100%。所有采购的计算机应安装完整的正版操作系统、办公软件等必要软件，保证计算机能正常投入教学使用。 
时效指标 项目在2025年2月19日完工，计算机（货品及安装调试）及时到位，学校正常的教学安排。
成本指标 控制在预算范围内，偏差率不超过±5%。通过合理的招标、采购流程，确保采购的总成本不超过项目预算，同时要保证计算机的质量和性能满足需求。
2、 效益目标
社会效益指标 受益学生人数：3890人。改善教学条件，提高教学效率，预计能够使3890名学生受益，供学生使用新采购的计算机进行信息技术课程学习、查阅资料等。提升义务教育薄弱学校信息化教学水平：显著提升。通过计算机的投入使用，学校在教学方法、教学资源获取等方面有明显改善，例如教师可以更多地采用多媒体教学、在线教学资源辅助教学等。 
可持续影响指标：计算机设备使用年限：至少5年。计算机设备应具有一定的耐用性，保证在未来5年能够正常使用，持续为义务教育教学服务。学校信息化教学发展的长期推动：积极促进。新采购的计算机为学校信息化建设奠定基础，有助于学校在未来持续更新和完善信息化教学设施，推动信息化教学不断发展。 
3、 满意度目标 
服务对象满意度指标 学生对计算机使用的满意度：达到85%及以上。通过问卷调查、学生反馈等方式，了解学生对计算机性能、软件可用性等方面的满意度，确保学生在使用计算机进行学习时体验良好。 教师对计算机采购项目的满意度：达到90%及以上。教师作为教学的主要使用者，对计算机是否满足教学需求、采购流程是否合理等方面进行评价，较高的满意度表明项目符合教师的期望。
二、评价实施
（一）评价目的。
提升教育均衡性，提高教育质量，改善学校的硬件设施，建设现代化多媒体教室，为学生提供更好的学习环境。
（二）预设问题及评价重点。
资金到位率达到100%，采购程序完全合规，有完整的招标、评标、合同签订等流程记录，实际采购计算机数量与计划采购数量的比率为100%；
（三）评价选点。对新建计算机房计算机随机抽样进行测试。
（四）评价方法。
项目采用问卷调查法在师生中展开评价工作，收集各方对计算机采购实施过程的意见。
（五）评价组织。
（1） 项目负责人 职责 全面负责问卷评价项目的策划、组织和协调工作。与学校管理层、教师和学生等相关方进行沟通，确保项目的顺利进行。 
（2） 调查人员 组成 由学校内部的行政人员、部分教师人员组成。 职责 负责问卷的发布、提醒调查对象填写问卷以及解答调查对象在填写过程中遇到的问题。负责问卷的发放、回收和初步整理。 
（3） 数据分析人员 组成学校内部熟悉数据分析的教师， 职责 按照预定的数据分析方法对收集到的数据进行分析。向项目负责人汇报分析结果。 
（四）监督人员 职责确保问卷评价过程的公正性和客观性。 检查调查人员的工作是否符合规定，如问卷发放是否全面、回收是否及时等。对数据分析结果进行审核，防止数据造假等情况的发生。
三、绩效分析	
（一）通用指标绩效分析。
1. 项目决策  学校通过提交计算机设备老化影响教学等问题的报告，教育部门据此制定采购计算机的补助决策，体现了从实际需求出发的决策导向。对计算机采购项目进行了长期和短期的规划。从长期来看，与义务教育阶段信息技术教育的发展规划相匹配，考虑到未来五年内课程改革对计算机性能、软件配置的要求。 短期规划论证了当前学校计算机缺口数量与补助资金可采购数量之间的平衡。资金投向明确为采购计算机，符合义务教育薄弱环节改善的目标。资金专款专用，全部用于计算机设备的采购，确保资金能够最有效地改善义务教育的薄弱环节。 
2.项目管理  项目建立健全的管理制度，在采购制度方面，采用公开招标的方式可以确保采购过程的公平、公正、公开，选择具有良好信誉、产品质量可靠、售后服务完善的供应商。
资产管理制度则要对采购后的计算机设备进行登记、编号、明确使用部门和责任人等，确保设备的安全和有效管理。
3.项目实施  在项目实施过程中，在预算编制时已经充分考虑了计算机的市场价格波动、运输安装费用等因素，并且在实际采购过程中严格按照预算进行操作。 所有资金都应按照规定的用途使用，没有挪作他用。在采购项目中，确保资金用于购买合格的产品，使资金发挥最大的作用。 
4.项目结果  在项目实施后，学校的计算机设备数量得到了显著增加，满足了教学的基本需求，目标完成情况较好。同时，计算机设备的性能也满足教学要求，能够流畅运行教学软件、支持网络教学等功能。 计算机采购项目按照预定的时间表完成，学校能够及时投入使用，完成时效较好。 
（二）专用指标绩效分析。
民生保障 
（一）区域均衡性 确保各区域内义务教育学校在计算机配备方面的均衡性，缩小城乡、校际差距。 
（二）对象精准性 计算机补助准确地分配到真正有需求的义务教育学校和师生。 绩效分析：补助资金的流向严格按照需求评估进行分配。对象精准性较好。 
（三）标准合理性 计算机采购标准（如硬件配置标准、人均拥有量标准等）合理，既不过高造成资金浪费，也不过低无法满足教学需求。 绩效分析：设定的计算机硬件配置能够满足普通教学、多媒体教学、简单的编程教学等需求，且人均拥有量标准能够保证每个班级在正常教学时段内学生都有机会使用计算机进行学习和实践，同时在资金预算范围内，标准合理性较高。 
（四）群众满意度 学生、教师对计算机采购项目的满意程度。 绩效分析：通过问卷调查方式收集各方意见。大部分教师认为新采购的计算机提高了教学效率（如备课、教学资源获取等方面），学生觉得计算机性能良好、有助于学习（如完成在线作业、参加课外学习活动等），总体满意度达到80%以上，群众满意度较高。  
（三）个性指标绩效分析。
一、采购数量  
为满足义务教育阶段学校教学和管理的信息化需求，根据学校的学生数量、班级数量以及教师数量等因素确定新增计算机采购数量为71台，以确保学校的计算机教室能够正常开展信息化教学和办公活动。 
绩效分析 完成情况：实际采购计算机71台。采购数量方面达到，能够较好地满足学校信息化建设的硬件需求。
二、交付及时性  
学校的教学活动和信息化建设具有一定的时间计划要求。计算机按时交付，及时安装调试，投入使用，不影响正常的教学和办公安排。计算机在合同签订后的30个工作日内全部交付到校。 
绩效分析 完成情况：计算机采购实际在合同签订后的30个工作日内交付。供应商交付及时，有利于学校及时开展计算机相关的工作。
3、 质量合格率  
计算机的质量直接关系到其使用寿命、性能稳定性，进而影响教学和办公的效率。高质量的计算机能够更好地支持信息化教学，如运行多媒体教学软件、在线学习平台等。计算机质量合格率应达到100%。各项性能指标符合国家标准，软件系统无重大缺陷，且在试用期内无频繁故障。 绩效分析 完成情况：经检测，计算机质量合格率为100%。 计算机质量符合要求，能够为学校提供稳定可靠的信息化设备支持。
四、评价结论
一、评价总分  经过全面评估，本项目的绩效评价总分为98分（满分100分）。这一分数表明项目整体达成了较为良好的成果，但仍存在一定的提升空间。  
二、项目实施情况  计算机采购方面  目标达成情况：按照计划采购了71台计算机，满足了义务教育阶段学校对信息技术教学设备的基本需求。计算机的配置符合预先设定的教育教学用途标准，能够流畅运行教育教学软件，为学生提供了更好的信息技术学习环境。 采购流程：严格遵循相关采购法规和程序，通过公开招标的方式，选择了性价比高、质量可靠的供应商。整个采购过程透明、公正，确保了资金的合理使用。 对教育教学的影响：计算机投入使用后，学校的信息技术课程开展得更加顺利，学生的计算机操作能力和信息素养得到了一定程度的提升。教师也能够更好地利用计算机进行教学资源的整合和教学方法的创新。 
五、存在主要问题
计算机设备的后续维护和更新计划不够完善，需要进一步建立长效机制，以确保计算机设备在较长时间内能够正常使用。 
六、改进建议 
（一）评价发现的主要问题 
预算分配不均衡，部分地区或学校计算机需求大，但获得的专项资金少。 预算编制缺乏灵活性，未能充分考虑市场价格波动对采购计算机的影响。 
（二）措施建议 需求导向的均衡分配 进行全面的义务教育学校需求调研，统计各地区、各学校计算机的缺口数量、使用现状等情况。根据调研结果，按照需求的紧迫程度和规模，公平合理地分配专项资金，确保有较大需求的地区和学校能得到足够的资金支持。 设立专项资金分配的监督机制，定期检查分配是否均衡，对于不合理的分配情况及时调整。 灵活预算编制 在预算编制过程中，引入市场价格波动分析机制。研究计算机的市场价格的历史波动规律，结合当前市场趋势，预留一定比例的弹性资金，以应对可能的价格上涨或其他不可预见的费用增加。 建立预算调整的快速通道。当市场价格出现较大波动（如超过一定百分比）时，学校或教育部门可以通过简化的审批流程申请调整预算，确保采购项目不受资金短缺的影响。 
附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项资金绩效目标完成情况自评表


附表1
项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
	序号
	项目资金末端分配点位
	自评得分（百分制）
	备注

	1
	义务教育薄弱环节改善与能力提升补助
	98
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	……
	
	
	


备注：1.项目资金末端分配点位包括县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。
2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。


附表2
	专项资金绩效目标完成情况自评表

	项目名称
	51090022T000006213671-义务教育薄弱环节改善与能力提升补助

	预算单位
	遂宁市涪江初级中学校

	项目类型
	32-转移性项目

	项目 概况
	中长期规划（名称、文号，仅指
常年项目）
	

	
	资金管理办法（名称、文号）
	遂财教【2024】36号

	
	绩效分配方式
	£因素法
	项目法
	£据实据效
	£因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	

	
	使用范围
	

	
	申报（补助）条件
	

	
	项目起止年限
	2025

	项目资金
（万元）
	  年度资金总额：
	35

	
	      其中：财政拨款
	35

	
	            其他资金
	

	总体 目标
	年度目标

	
	推进遂宁市涪江初级中学校新建计算机房采购项目，采购计算机、云管理服务器、教师云终端等设备，全方位提升学校初中办学条件，为学生创造良好的学习环境。

	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	数量指标
	新购买计算机71台
	＝
	71
	套
	20
	71

	
	
	质量指标
	验收合格率
	＝
	100
	%
	20
	100%

	
	
	时效指标
	资金按规定及时拨付率
	＝
	100
	%
	10
	100%

	
	
	质量指标
	设备设施验收合格率
	＝
	100
	%
	20
	100%

	
	
	社会效益
指标
	提升学校硬件设施水平、提高办学条件
	定性
	明显提高
	
	20
	明显提高

	
	满意度
指标
	服务对象
满意度指标
	学生及家长抽样满意度
	≥
	95
	%
	5
	100%

	
	满意度
指标
	服务对象满意度指标
	教师人群抽样满意度
	≥
	95
	%
	5
	100%




