
附件5

遂宁市涪江初级中学校综合楼建设项目前期工作经费
专项资金绩效自评报告

一、项目概况
[bookmark: _GoBack]（一）设立背景及基本情况。随着遂宁市涪江初级中学办学规模的逐步扩大，现有教学及配套设施已难以满足日益增长的教学需求和学生学习生活需要。为进一步改善办学条件，优化教育资源配置，提升学校办学水平，保障教育教学工作的有序开展，遂宁市涪江初级中学校启动综合楼建设项目。 本项目主要内容包括综合楼建设前期的勘察设计、可行性研究报告编制、环评、安评等相关工作。 主管部门为遂宁市教育和体育局，其核心职能是统筹规划、指导和管理本地区教育事业发展，负责审核学校建设项目立项及资金使用等相关工作，保障教育资源合理配置和教育教学质量提升。
（二）实施目的及支持方向。 项目实施目的是通过开展综合楼建设前期各项工作，为项目后续顺利开工建设奠定坚实基础，确保综合楼建设符合学校发展规划和相关标准规范，最终实现改善办学条件、提升学校综合办学能力、满足学生多样化学习需求的目标。主要工作任务包括完成项目勘察设计、可行性研究、各类评估审批等前期手续办理。 项目支持方向聚焦于学校基础设施建设完善，优先保障综合楼建设前期各项必要工作的开展，确保资金全部用于与项目前期相关的合法合规支出，助力学校教育事业持续健康发展。
（三）预算安排及分配管理。本项目预算安排一般公共预算资金30万元，资金分配严格遵循“专款专用、保障重点、合理高效”的原则。分配过程中主要考虑项目前期各项工作的重要性、紧迫性及工作难度，优先保障勘察设计、可行性研究报告编制等关键环节的资金需求，同时兼顾各项前期工作的均衡推进，确保资金分配科学合理，切实发挥资金使用效益。 截至自评基准日，项目资金已分配至勘察设计、可行性研究、环评、安评、施工图审查等相关工作环节，分配金额分别为8万元、6万元、3万元、3万元、5.99万元，剩余4.01万元为未支付的尾款，待相关工作全部完成并验收合格后支付。
（四）项目绩效目标设置。
1. 整体绩效目标 按时保质完成遂宁市涪江初级中学校综合楼建设项目前期各项工作，获取完整的前期审批手续，为项目开工建设提供有力支撑，确保项目前期工作质量符合相关标准规范，资金使用合规高效。
2. 区域绩效目标 立足学校实际及遂宁市教育事业发展整体规划，通过综合楼建设项目前期工作的推进，为区域内义务教育学校基础设施建设提供可借鉴的经验，助力提升区域教育资源配置水平。
3. 具体绩效目标 
完成项目勘察设计工作，提交符合规范的勘察报告和设计图纸，通过率达到100%； 编制完成可行性研究报告，并通过相关部门评审，评审通过率100%； - 完成环评、安评等相关评估工作，取得合格的评估报告及审批文件； 完成施工图审查工作，审查合格并获取审查合格书； 项目前期工作在规定时间内完成，资金支付严格按照预算及合同约定执行，资金使用合规率100%。 学校高度重视项目绩效自评工作，成立了以校长为组长，财务、后勤等相关部门人员为成员的自评工作小组，按照绩效评价相关要求，全面梳理项目实施情况、资金使用情况等，有序开展自评工作，确保自评结果真实、准确、完整。
二、评价实施
（一）评价目的。
通过开展项目绩效自评，全面掌握遂宁市涪江初级中学校综合楼建设项目前期工作的实施进度、工作质量、资金使用效益等情况，客观评价项目绩效目标的实现程度。及时发现项目实施过程中存在的问题和不足，分析问题产生的原因，提出针对性的改进措施，进一步规范项目管理和资金使用，提升专项资金使用效益，为后续项目实施及资金安排提供参考依据。
（二）预设问题及评价重点。按照绩效评价指标体系，本次自评预设问题主要包括：项目决策程序是否规范、规划论证是否充分、资金投向是否合理；项目管理制度是否健全、分配管理是否科学、绩效监管是否到位；预算执行是否及时、资金使用是否合规；项目目标是否完成、完成时效是否符合要求；项目前期工作是否符合相关标准规范、是否能为后续建设提供有效支撑等。 评价重点聚焦于资金支出使用全过程及其实施效果，具体包括项目决策的科学性和合规性、项目管理的规范性、预算执行情况、资金使用的合规性和效益性、项目前期工作的完成质量及时效、绩效目标的实现程度等方面。
（三）评价选点。本次项目绩效自评未进行抽样评价，涵盖项目前期工作的全部环节及相关合作单位，包括勘察设计单位、可行性研究报告编制单位、环评机构、安评机构、施工图审查单位等，确保评价全面覆盖项目前期工作的各个方面。
（四）评价方法。结合项目实际情况和评价重点，本次自评综合采用多种评价方法： 案卷研究法：查阅项目立项批复、预算文件、合同协议、资金支付凭证、勘察设计报告、可行性研究报告、各类审批文件等相关资料，全面了解项目实施及资金使用情况； 单位自评法：学校自评工作小组对照绩效目标及评价指标，对项目实施情况进行自我评估打分；实地勘察法：对项目前期工作涉及的相关现场进行实地查看，核实勘察设计等工作的实际开展情况。
（五）评价组织。成立遂宁市涪江初级中学校综合楼建设项目前期工作专项资金绩效自评工作小组，具体构成及职责分工如下：组长（校长）：全面负责自评工作的组织领导，审批自评报告，对自评结果负总责；副组长（分管副校长）：协助组长开展自评工作，协调解决自评过程中遇到的问题，审核自评报告；成员（财务部门负责人）：负责梳理项目资金预算、支付、核算等相关情况，提供财务相关资料，参与自评打分及报告编制；成员（后勤部门负责人）：负责提供项目前期工作实施相关资料，包括合同、报告、审批文件等，介绍项目实施情况，参与自评打分及报告编制；成员（财务人员、后勤工作人员）：协助收集、整理相关资料，参与座谈调研、实地勘察等工作，完成自评工作小组交办的其他任务。
三、绩效分析	
（一）通用指标绩效分析。
1. 项目决策。
决策程序：项目立项严格按照相关规定履行了报批手续，立项批复文件齐全；资金申报流程规范，符合财政部门相关要求，决策程序合规性良好。
2. 项目管理。分配管理：资金分配遵循“专款专用、保障重点、合理高效”的原则，分配过程公开透明，分配结果科学合理，能够保障项目前期各项工作的有序开展；绩效监管：建立了初步的绩效监管机制，对项目实施过程及资金使用情况进行了跟踪。
3. 项目实施。
预算执行：项目预算安排30万元，实际支付25.99万元，预算执行率为86.63%。未全额支付的原因是部分工作尚未全部完成，尾款未达到支付条件，预算执行总体及时；资金使用：资金使用严格按照预算及合同约定执行，支付凭证齐全，审批流程规范，未发现截留、挤占、挪用等违规使用资金的情况，资金使用合规性良好。
4. 项目结果。
截至自评基准日，项目前期勘察设计、可行性研究报告编制、环评、安评等工作已全部完成，取得了相应的报告及审批文件；项目前期各项工作均在规定时间内完成，未出现逾期情况，完成时效符合要求。
（二）专用指标绩效分析。工程进度：项目前期各项工作严格按照既定计划推进，勘察设计、可行性研究、环评、安评等工作均按时完成，为后续工程开工建设争取了时间，工程进度推进良好。资金拨付：资金拨付严格按照合同约定及工作完成情况执行，拨付流程规范，拨付及时，已支付的25.99万元资金均用于项目前期相关工作，资金拨付合规合理。
（三）个性指标绩效分析。项目前期取得的勘察报告、设计图纸、可行性研究报告、各类评估报告及审批文件等成果，均符合相关标准规范及项目建设要求，能够为综合楼后续开工建设提供全面、有效的支撑，成果可用性强，但在部分报告的细节完善上仍有提升空间。
四、评价结论
项目整体实施情况良好，最终得分97分，严格按照相关规定开展综合楼建设项目前期各项工作，决策程序规范，项目管理较为完善，预算执行有序，资金使用合规高效。通过项目实施，已顺利完成勘察设计、可行性研究、环评、安评等前期工作，取得了完整的前期审批手续，实现了预期的绩效目标，为项目后续开工建设奠定了坚实基础。
五、存在主要问题
1、绩效监管力度不足，虽然建立了初步的绩效监管机制，但在实际工作中，监管频次不足，对项目实施过程中的细节把控不够严格，未形成完整、系统的监管记录档案，难以全面、准确地追溯监管过程，不利于及时发现和解决项目实施过程中可能出现的问题。 2、部分前期工作成果细节有待完善，部分前期报告（如可行性研究报告）在细节论证深度上略有不足，部分数据的支撑不够充分，设计图纸的部分细节可进一步优化，以更好地满足后续工程建设的实际需求。3、预算执行存在少量结余，项目预算安排30万元，实际支付25.99万元，结余4.01万元，虽然结余原因是部分尾款未达到支付条件，但也反映出在预算编制时，对部分工作的付款节点预估不够精准，预算编制的精细化程度有待提高。
六、改进建议
[bookmark: _Hlk110546638]    （一）强化绩效监管力度 增加绩效监管频次，建立定期检查与不定期抽查相结合的监管机制，加强对项目实施全过程的细节把控。完善监管记录档案，对每次监管的时间、内容、发现的问题、整改情况等进行详细记录，形成完整的监管链条，确保监管过程可追溯、可核查。同时，加强对合作单位的监管，督促其严格按照合同约定履行义务，保障项目工作质量和进度。                 （二）优化前期工作成果 组织相关专业人员对部分前期报告及设计图纸进行复核，针对细节论证不足、数据支撑不充分、设计细节不够优化等问题，督促相关合作单位进行补充完善，提升前期工作成果的质量，确保其能够更好地指导后续工程建设工作。建立前期工作成果审核机制，明确审核标准和流程，在成果提交后严格进行审核，确保成果符合相关标准规范及项目需求。（三）提高预算编制精细化水平 加强预算编制前的调研工作，充分了解项目前期各项工作的内容、流程、付款节点等情况，精准预估各项工作的资金需求及支付时间，提高预算编制的准确性和精细化程度。建立预算执行动态监控机制，及时跟踪预算执行情况，针对预算执行过程中出现的偏差，分析原因并及时调整，确保预算资金合理、高效使用。

附表：1. 项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
2. 专项资金绩效目标完成情况自评表


附表1
项目资金分配涉及所有点位自评得分情况表
	序号
	项目资金末端分配点位
	自评得分（百分制）
	备注

	1
	遂宁市涪江初级中学校综合楼建设项目工程前期工作经费
	97
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	4
	
	
	

	5
	
	
	

	6
	
	
	

	7
	
	
	

	8
	
	
	

	……
	
	
	


备注：1.项目资金末端分配点位包括县（市、区）、市级部门下属单位及一次性单位等。
2.自评得分（百分制）从高到低划分为优、良、中、差四个档次，各个档次数量占比分别为20%、20%、55%、5%，且不同档次间得分分值应体现差异化，同档次得分分值相同的比例不超过该档次总数量的10%。


附表2
	专项资金绩效目标完成情况自评表

	项目名称
	遂宁市涪江初级中学校综合楼建设项目工程前期工作经费

	预算单位
	遂宁市涪江初级中学校

	项目类型
	

	项目 概况
	中长期规划（名称、文号，仅指
常年项目）
	

	
	资金管理办法（名称、文号）
	遂财建（2025）92号

	
	绩效分配方式
	£因素法
	项目法
	£据实据效
	£因素法与项目法相结合

	
	立项依据
	遂财建（2025）92号

	
	使用范围
	

	
	申报（补助）条件
	

	
	项目起止年限
	

	项目资金
（万元）
	  年度资金总额：
	30

	
	      其中：财政拨款
	30

	
	            其他资金
	

	总体 目标
	年度目标

	
	项目前期工作加快推进1.前期咨询费（安环、环评、水保、地质灾害评估等2.招标代理费3.审图费4.测绘费5.初步设计及概算编制6.施工图设计费7.地勘费

	绩效 指标
	一级指标
	二级指标
	三级指标
	指标性质
	指标值
	度量单位
	权重
	实际完成指标值

	
	产出指标
	数量指标
	项目前期工作加快推进1.前期咨询费（安环、环评、水保、地质灾害评估等2.招标代理费3.审图费4.测绘费5.初步设计及概算编制6.施工图设计费7.地勘费
	≥
	1
	项
	10
	1

	
	
	质量指标
	完成前期工作内容合格率
	≥
	95
	%
	10
	100%

	
	
	时效指标
	在项目开工前完成前期工作
	定性
	12
	月
	20
	按期完成

	
	效益指标
	经济效益
指标
	发挥资金带动作用，提高项目成熟度
	定性
	按照开工计划准时开工
	项
	10
	按照开工计划准时开工

	
	
	社会效益
指标
	提升基础设施，促进学校发展
	定性
	进一步提升
	项
	10
	进一步提升

	
	
	可持续影响指标
	综合楼建成为学生带来更优质的教学
	定性
	长期有效
	项
	10
	长期有效

	
	满意度
指标
	服务对象
满意度指标
	满足家长、学生对学校基础设施和公共服务胡需求
	≥
	90
	%
	10
	90%

	
	成本指标
	经济成本
指标
	项目前期工作经费保障金额
	≤
	30
	万元
	10
	25.49
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